山东省糖化学与生物学重点实验室

开放课题管理办法（试行）

一、总则

为了促进我国糖化学生物学的发展和进步，促进国内糖化学生物学的科研合作和技术交流，山东省糖化学与生物学重点实验室设置开放课题基金，支持糖化学生物学基础研究及应用开发。

二、申请条件

已获得博士学位或具有副高级以上技术职称的高等院校、科研院所和企业的科技工作者，均可提出资助申请。申请者应以山东大学的山东省糖化学与生物学重点实验室的一个研究组为依托，明确重点实验室的科研合作者。受到资助后开展合作研究工作。

三、开放课题申请

1、申请和审批程序

课题申请者填写《山东省糖化学与生物学重点实验室开放课题申请书》，一式两份，经所在单位同意后，向山东省糖化学与生物学重点实验室申报，同时提交电子版。申请的课题由山东省糖化学与生物学重点实验室进行评审，择优资助。开放课题的评审结果和批准立项通知将在立项一个月内通知申请者本人。

2、课题资助金额和期限

开放课题的资助强度为3万元/项，研究期限一般为2年。资助经费不外拨课题负责人所在单位，以经费报销形式开展。

四、实施与检查

1、开放课题项目负责人应按计划与山东省糖化学与生物学重点实验室合作者开展合作研究。课题承担人每年应安排不少于四个人月的时间在重点实验室进行课题研究。重点实验室将进行定期检查。

2、开放课题项目负责人应制定年度研究计划。计划实施中，涉及到预定目标、研究内容、计划实施等的改变以及提前结题或延长年限等变动，项目负责人须提出书面报告，经所在单位审查签署意见后，报山东省糖化学与生物学重点实验室审批。

3、山东省糖化学与生物学重点实验室每年度对资助项目的执行情况进行检查。项目负责人应于每年度结束时（12月31日前）提交《项目年度进展报告》。对未报送进展报告、工作无进展、经费使用不当的项目，缓拨下期经费。项目负责人如不能纠正、补报，山东省糖化学与生物学重点实验室将中止资助。

4、研究工作中用开放课题基金购置、加工和研制的仪器或装置归山东省糖化学与生物学重点实验室所有。

5、资助项目完成后，项目负责人填写《山东省糖化学与生物学重点实验室开放课题资助项目结题报告》，一个月内向重点实验室报送，并同时报送学术论文复印件及有关材料。重点实验室将对开放课题完成情况进行审查。提交的材料包括：

（1）资助课题结题报告；

（2）发表学术论文、著作、专利与获奖成果证书复印件等材料，以及目录清单。

五、课题成果管理

山东省糖化学与生物学重点实验室开放课题资助所取得的成果，隶属重点实验室与申请者所在单位共有，并按实际情况确定主次。资助课题成果鉴定和报奖时，根据具体情况由重点实验室和申请者所在单位共同协商办理。资助课题申请专利时，要求山东大学和申请者所在单位作为共同申请人。资助课题发表论文时，要求山东大学山东省糖化学与生物学重点实验室和申请者所在单位共同署名，并标注“山东大学山东省糖化学与生物学重点实验室开放课题资助（编号XXXX）”(英文：Supported by Open Projects Fund of Shandong Key Laboratory of Carbohydrate Chemistry and Glycobiology,  Shandong University（No. 2023CCGxx )。

六、开放课题经费的使用与管理

开放课题经费由山东省糖化学与生物学重点实验室和课题负责人共同管理，不外拨课题负责人所在单位。经费用于支付与该课题的有关小型专用仪器购置费、材料费、测试化验加工费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费等。

山东大学 山东省糖化学与生物学重点实验室

2023年6月